## Cronograma 2011 (hidden)
CRONOGRAMA ESPECIFICO MD PREVENTIVA Y TRABAJO JULIO - DIC 2011 |  | CRONOGRAMA MD PREVENTIVA Y DEL TRABAJO JUNIO - DIC 2011
SISTEMA DE GESTION HSE
MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA LTD
.
ACTIVIDAD | TAREA |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOST |  |  |  | SEPTIE |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | Planeado
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | No ejecutado
REQUISITOS LEGALES BASICOS | [30 empty] | Ejecutado
Diagnóstico de Condiciones de Salud | Recepción y análisis propuestas gestión documental de Historias Clínicas | bar: JUNIO 4 to JULIO 1
Entrega lineamientos técnicos y logisticos para ejecución exámenes médicos periódicos | bar: JULIO 1
Acompañamiento ejeución exámenes médicos periódicos | bar: JULIO 4 to AGOST 3
Seguimiento personalizado de la ejecución de recomendaciones médicas derivadas de exámen méd periódico | bar: NOV 1 to NOV 3
Presentación de Informe de Salud Empresarial por áreas | bar: SEPTIE 3
Definición estrategias y planeación de SVE 2012 según informe de Diagnostico Condiciones de Salud | bar: NOV 4
Revisión de conceptos de aptitud
Entrega de planes individuales en salud (derivados de exámenes de ingreso)
Habilitacion de centros medicos | bar: JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; NOV 4; DIC 4
Apoyo certificación salud trabajadores de alturas | bar: JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Estadisticas en Salud | Informe mensual de gestión (enfermerias, IBCS, Med Behavor) | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Informe mensual de indicadores de ausentismo por EC, LP, LM y AT | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Informe gerencial gestión del subprograma Md Prev y Trab | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
IMPLEMENTACION POLITICA DE TABACO, ALCOHOL Y DROGAS
Prevención de Adicciones | Cuantificación niveles de consumo tabaquismo y elaboracion planes individuales de cesación tabáquica | bar: JULIO 4 to AGOST 2
Elaboración boletin HSE con énfasis en prevencion tabaquismo y difusión leyes antitabaco | bar: AGOST 1
Control consumo alcohol Sede Bogotá (toma de bafometrias) | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Elaboración boletin HSE con énfasis en prevencion del alcoholismo | bar: JUNIO 2
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN & VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
Prevención de Lesiones Osteomusculares | Revisión y ajuste de procedimiento | bar: JULIO 2
Elaboración de cronograma específico de SVE | bar: JULIO 2
Definición de población a vincular al SVE según resultados exámen med periód, TAE y casos especiales (riesgo alto, medio y bajo) | bar: JULIO 1; SEPTIE 1
Valoraciones y seguimientos Fisioterapia según grupos de riesgo (sujeto a aprobacion por la Gerencia) | bar: SEPTIE 1
Seguimiento y evaluación a la implementación de recomendaciones especificas para puestos de trabajo | bar: JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 3
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: JULIO 1; AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Prevención del Riesgo Cardiovascular | Revisión y ajuste del Sistema de Vigilancia Epidemiologico | bar: JULIO 2
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del SVE | bar: JULIO 3
Definición de población a vincular al SVE según resultados exámenes medicos periódicos | bar: JULIO 1; SEPTIE 1
Revisión programas de alimentación e identificación de acciones de mejora en servicios de alimentación | bar: AGOST 1
Implementación y seguimiento de subprograma de acondicionamiento físico | bar: AGOST 1 to DIC 4
Seguimiento individual de la población del PVE | bar: AGOST 2; SEPTIE 2; OCT 2; NOV 2; DIC 2
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: AGOST 1; SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Protección Auditiva | Revisión y ajuste del Sistema de Vigilancia Epidemiologico | bar: AGOST 1
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del SVE | bar: AGOST 1
Revisión informes de evaluaciones ambientales (sonometrias y dosimetrias) | bar: AGOST 2
Socialización de resultados de estudios de higiene a las áreas interesadas | bar: AGOST 2
Definir población a vincular al SVE según resultados exámen periódicos | bar: AGOST 3
Implementación de acciones correctivas a nivel individual (protección - capacitación) | bar: AGOST 4 to SEPTIE 1
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Sustancias Químicas | Revisión y ajuste del Sistema de Vigilancia Epidemiologico | bar: SEPTIE 1
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del SVE | bar: SEPTIE 1
Revisión de informes de evaluaciones ambientales (benceno, tolueno y xileno) | bar: SEPTIE 1
Socialización de resultados de los estudios de higiene a las áreas interesadas | bar: SEPTIE 2
Definición de población a vincular al SVE según resultados exámenes medicos periódicos | bar: SEPTIE 3
Implementación de acciones correctivas a nivel individual (protección - capacitación) | bar: SEPTIE 3 to OCT 2
Informe mensual de avance del desarrollo del SVE | bar: OCT 1; NOV 1; DIC 1
PROGRAMA DE SALUD PUBLICA
Prevención de Enfermedades Transmitidas por Alimentos | Diseño de programa de prevención y control de riesgos | bar: JULIO 4
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del programa | bar: AGOST 1
Lanzamiento del programa y divulgación a partes interesadas | bar: AGOST 2
Seguimiento y evaluación permanente a la implementación del cronograma (auditorias servicios alimentación, capacitación pnal salud y serv aliment, sgto médico manipuladores) | bar: AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Gestión específica con proveedores para la implementación de acciones correctivas y preventivas | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Informe mensual de avance del desarrollo del programa | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Prevención de Enfermedades Transmitidas por Vectores | Diseño de programa prevención enfermedades transmitidas por vectores | bar: AGOST 1
Definición de cronograma especifico para el desarrollo del programa | bar: AGOST 2
Seguimiento y evaluación permanente a la implementación del cronograma (inspecciones de alojamientos, almacenamientos de residuos, control de fumigaciones, inspecciones áreas abiertas, actualización de boletines epidemiológicos, capacitación pnal de Campo) | bar: AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Informe mensual de avance del desarrollo del programa | bar: SEPTIE 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Inmunización (Hep AyB, Fiebre Amarilla, Influenza, Tétanos) | Acompañamiento ejecución jornada de segundas y terceras dosis | bar: JUNIO 2; DIC 2
Auditorias a programas de la comunidad | bar: JUNIO 2; DIC 2
Informe individual de estado de inmunización | bar: JULIO 2; DIC 4
PREVENCION DEL RIESGO PSICOLABORAL
Prevención del Riesgo Psicolaboral | Seguimiento y evaluación a la implementación de recomendaciones especificas
Ajuste programa de prevención e intervención riesgo psicosocial
Evaluacion de las estratewgias de intervencion | bar: JUNIO 4
Informe mensual de avance del desarrollo del programa
RESPUESTA A EMERGENCIAS MÉDICAS - MEDEVAC
Procedimiento | Revisión y ajuste de procedimiento general y ajuste de procedimiento especifico por facilidad | bar: JUNIO 4; JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Divulgacion de funciones y responsabilidades MedEvac mediante estrategia ludica (no incluido en propuesta económica actual) | bar: SEPTIE 4
Recursos | Inventario de recursos físicos y humanos de MedEvac | bar: JULIO 2
Inspección ambulancias, botiquines, duchas y unidades médicas | bar: JUNIO 4; JULIO 4; AGOST 4; SEPTIE 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Definición cronograma entrenamiento de médicos, enfermeros, paramédicos y brigadistas según ajuste procedimiento e inventario de recursos | bar: AGOST 2
Simulacros | Definición de guión de simulacro por campo (uno/semestre) | bar: OCT 1
Ejecución y realización de simulacros | bar: OCT 2
Revisiones y evaluaciones de los informes de simulacros | bar: OCT 3
FORTALECIMIENTO CULTURA PREVENTIVA
Semana de la Salud Ocupacional | Definición de actividades de promoción y prevención en salud | bar: AGOST 4
Ejecución y acompañamiento de actividades | bar: SEPTIE 3
Evaluación de actividad | bar: SEPTIE 4

## PTA ENERO-20
| EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER E.S.P - EMPAS S.A | [26 empty] | CÓDIGO:FOSST-02
VERSIÓN:00
| PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG-SST EMPAS SA 2020 | [26 empty] | PAGINA 1 DE 6
OBJETIVOS |  | META |  |  | FORMULA | [14 empty] | REPONSABLE DEL PLAN |  |  |  |  | Gerente General y Responsable del SG-SST
Gestionar y controlar los peligros y riesgos presentes en las actividades de la organización para prevenir la presencia de accidentalidad y enfermedades laborales |  | Disminuir la tasa de accidentalidad con respecto al año anterior. | [17 empty] | Fecha de implementación |  |  |  |  | ENERO A DICIEMBRE DE 2020
|  | Prevenir la presencia de enfermedades laborales con respecto al año anterior | [17 empty] | Fecha de Elaboración |  |  |  |  | ENERO DE 2020
Cumplir con las actividades establecidas en el decreto 1072 de 20175 y la normatividad legal aplicable a SST de EMPAS SA |  | Realizar el 100% de las actividades planeadas | [17 empty] | Fecha de actualización
[20 empty] | Elaborado por |  |  |  |  | SUGENYS OJEDA JIMENEZ, Profesional 2
RECURSOS: Presupuesto establecido para el SG-SST |  |  |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES | [23 empty] | EVIDENCIA
|  |  |  | ENE |  | FEB |  | MARZ |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUN |  | JUL |  | AGOS |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
PROGRAMA | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | % CUMPLIMIENTO | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R | P | R
ESTRUCTURA SG-SST | Definición de recursos: Establecer el presupuesto para Seguridad y Salud en el Trabajo del 2020 y realizar los ajustes pertinentes | Responsable SG-SST, GERENCIA GENERAL Y SUBG ADMIN Y FINANC |  | P
| Revisión del Reglamento de Higiene y Seguridad, divulgación a todos los trabajadores. | Responsable SG-SST |  |  |  | P
| Programar y realizar la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo a todo el personal de la Empresa | Responsable SG-SST, Gestión Humana, Secretaria General. |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| Actualizar y socializar el SG-SST | Responsable SG-SST |  | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P
| Estructurar y formular el programa de capacitación anual SST del año 2020 | Responsable SG-SST |  | P
| Implementar y cumplir el programa de capacitación SST | Responsable SG-SST |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| Establecer e implementar los programas de gestión de riesgos para medicina preventiva, higiene industrial, seguridad industrial | Responsable SG-SST |  |  |  | P | [7 empty] | P | [7 empty] | P
| Establecer e implementar los programas de vigilancia que son necesarios para la Empresa de acuerdo a los riesgos | Responsable SG-SST, Oficina Juridica y ARL Positiva |  |  |  | P | [9 empty] | P | [7 empty] | P
| Revisar y actualizar la matriz de requisitos legales | Responsable SG-SST y ARL Positiva,Area Júridica |  |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| Revisar y actualizar la matriz de peligros y Riesgos | Responsable SG-SST, Asesores y Trabajadores |  |  |  | P |  | P |  | P | [11 empty] | P
| Implementar los controles establecidos en la Matriz de peligros y Riesgos | Responsable SG-SST, Gerencia Genera |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| Registrar, caracterizar, investigar y analizar la accidentalidad, enfermedad laboral y sus planes de acción / (Cuando se presenten) | Responsable SG-SST |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| Registrar, caracterizar y analizar los indicadores del SG-SST | Responsable SG-SST |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| Revisar y actualizar la matriz de ELEMENTOS DE PROTECCION INDIVIDUAL Y COLECTIVA | Responsable SG-SST |  |  |  | P |  | P
| Realizar la revisión anual por la alta dirección de la vigencia 2020 | Responsable SG-SST, Gerencia General |  |  |  | P | [19 empty] | P
| Realizar la rendición de cuentas del SG-SST | Responsable SG-SST, COPASST, Asesores, Brigada, Comité convivencia. |  | P |  | P
| Socializar y realizar la gestión de los cambios que se presentan en la organización y generen impacto al SG-SST (cuando se presenten) | Responsable SG-SST |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| Realizar las auditorias programadas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | Oficina de Control Interno | [11 empty] | P
| Verificar el cumplimiento de los planes de accion, programas y actividades propuestas en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST ) | Responsable SG-SST, Gerencia General |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| Curso de 50 para los responsables de SG-SST, miembros del COPASST, COVILA, Equipo auditor | SST, COPASST, ALTA DIRECCION, COM CONV LAB, EQUIPO AUDITOR |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  |  |  | P
| Actualizar el SG-SST cada vez que se emita legislación en riesgos laborales aplicable a la EMPAS | Responsable SG-SST - Gerente General- Area Júridica. |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
COPASST | Realizar la conformación comité investigador de accidentes e incidentes laborales cuando se requiera | Responsable SG-SST y COPASST |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| Elaborar el plan de capacitaciones para el COPASST | COPASST |  | P |  | P
| Establecer el cronograma de actividades del COPASST | COPASST |  | P |  | P
| Realizar las actividades programadas, reuniones y actas mensuales del COPASST | COPASST |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL | Realizar el cronograma de actividades del Cómite de Convivencia Laboral que incluya reuniones ordinarias, capacitaciones y otras actividades del comité | Comité de convivencia laboral |  | P
| Realizar las reuniones y actas del Cómite de Convivencia Laboral | Comité de convivencia laboral |  | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  |  |  | P | [5 empty] | P
| Realizar actividades de capacitación del Comité | Comité de convivencia laboral | [5 empty] | P | [5 empty] | P
SEGURIDAD INDUSTRIAL | Establecer el programa de inspecciones planeadas año 2020 | Responsable SG-SST |  | P |  | P
| Realizar las inspecciones establecidas en el programa | SST , Asesores. |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| Actualizar e implementar el programa de Seguridad Industrial | SST
| Adquisición de elementos y equipos de proteccion personal de acuerdo a los riesgos y peligros establecidos por cargo | Getión Humana |  |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| Ejecutar las actividades y acciones preventivas establecidas en el programa de Seguridad Industrial | SST |  |  |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| Establecer y ejecutar las actividades y acciones preventivas establecidas en el programa de Riesgo Quimico | SST
PROGRAMA: TRABAJO SEGURO PARA ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO: ESPACIOS CONFINADOS Y TRABAJO EN ALTURAS | Diseñar el programa para trabajo seguro en tareas de alto riesgo: espacios confinados y trabajo en alturas | SST |  |  |  | P |  | P
| Ejecutar las actividades establecidas en el progarama de espacios confinados y alturas | SST Y SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO | [5 empty] | P |  |  |  | P | [5 empty] | P
| Programar y ejecutar los cursos de trabajo seguro en alturas básico, avanzado y los de recertificación | Responsable SG-SST | [9 empty] | P
| Curso de coordinador de alturas (4 personas) | SST | [9 empty] | P
| Socializar los procedimientos de seguridad de Trabajo seguro para actividades de alto riesgo | SST | [9 empty] | P
| Programar y ejecutar los cursos de trabajo seguro en espacios confinados | SST, GESTION HUMANA Y GERENCIA | [21 empty] | P
| Ejecutar las actividades diseñadas en el programa de trabajo seguro para tareas de alto riesgo | SST Y SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO | [5 empty] | P |  |  |  |  | P |  |  |  |  | P
PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA | Formular el Programa de Medicina Preventiva | SST | [5 empty] | P
| Ejecutar las actividades establecidas en el programa de medicina preventiva | SST Y ARL | [5 empty] | P | [6 empty] | P |  |  |  |  | P
| Programar y ejecutar las jornadas de vacunación para el personal operativo expuestos a riesgo biológico: Hepatitis B, Teatano e Influenza | SST - GESION HUMANA | [12 empty] | P
| Realizar los examenes médicos ocupacionales de ingreso, periodicos, de egreso, postincapacidad y laborales según lo establecido en el programa | IPS A CARGO |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (PVE) | Formular el Programa de Vigilancia Epidemiológica de Desorden musculo esquelético PVE DME | SST y ARL
| Realizar las actividades y acciones establecidas en el PVE DME | SST y ARL | [7 empty] | P
| Diseño e implementación del programa de prevención de caidas | SST y ARL | [7 empty] | P
| Realizar las actividades y acciones preventivas establecidas en el PVE Riesgo Visual | SST y ARL | [7 empty] | P
| Diseñar el PVE Riesgo Visual | SST y ARL | [7 empty] | P
| Realizar las actividades y acciones preventivas establecidas en el PVE Estilos de Vida Saludable | SST y ARL | [7 empty] | P
| Realizar las actividades y acciones preventivas establecidas en el Programa para el Riesgo Biológico | SST y ARL | [7 empty] | P
PROGRAMA DE PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD | Realizar actividades de promoción de la salud y prevención de los riesgos laborales con las EPS, AFP, SENA, Caja de Compensación, ARL (campaña de salud visual, higiene bucal, índice de masa muscular, nutrición) | Responsable SG-SST - Gestión Humana y Bienestar social, COMITÉ CONVIVENCIA, COPASST | [7 empty] | P | [13 empty] | P
| Establecer un plan de actividades para realizar la semana de la seguridad y salud en el trabajo para EMPAS SA | Responsable SG-SST, Gerencia, Gestión Humana, BIENESTAR, COMITÉ CONVIVENCIA Y COPASST | [13 empty] | P |  | P |  | P
| Realizar las actividades establecidas en la semana de la seguridad y salud en el trabajo para EMPAS S.A E.S.P. | SST, BIENESTAR, COMITÉ CONVIVENCIA Y COPASST | [17 empty] | P
| Realizar el seguimiento a los casos de calificación por enfermedad laboral y común | Responsable SG-SST y ARL |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
| Formular el programa de riesgo cardiovascular y estilos de vida saludables | Responsable SG-SST y ARL POSITIVA, COMITÉ CONVIVENCIA | [7 empty] | P |  |  |  | P
| Realizar las actividades establecidas en el programa de estilos de vida saludable | Responsable SG-SST, Bienestar social. Gerencia General | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P |  |  |  | P
PREVENCION DEL RIESGO PSICOSOCIAL | Realizar la medición de la bateria de Riesgo Psicosocial | Responsable SGSST y Gestión Humana | [11 empty] | P
| Programar las actividades del Programa de Riesgo Psicosocial derivadas del informe de la bateria de Riesgo Psicosocial | Responsable SG-SST | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P
| Ejecutar las recomendaciones y acciones preventivas derivadas del informe de la bateria psicosocial y del programa Psicosocial | Responsable SG-SST y ARL | [5 empty] | P | [5 empty] | P | [5 empty] | P
HIGIENE INDUSTRIAL | Programar la realización de las mediciones ambientales según los riesgos presentes en empresa: Sonometría, Dosimetria, luxometría, material particulado, gases | Responsable SG-SST y ARL | [7 empty] | P
| Formular el programa de higiene industrial año 2020 | RESPONSABLES SGSST |  |  |  | P
| Ejecutar el programa de higiene industrial año 2020 | SST y JEFES DE AREA |  |  |  | P
PLAN DE EMERGENCIAS | Revisión, ajuste y socialización del plan de emergencias y plan de evacuación | Responsable SG-SST, BRIGADA DE EMERGENCIAS y ARL |  |  |  | P | [5 empty] | P
| Actualizar la conformación de los equipos de apoyo (comité de emergencias, brigada, Coordinadores Evacuación) | Responsable SG-SST, BRIGADA DE EMERGENCIAS y ARL |  |  |  | P
| Entrega de dotación a la brigada de emergencia | Responsable SG-SST | [9 empty] | P
| Organizar y realizar los simulacros de emergencias | Responsable SG-SST, Brigada de Emergencia ARL | [17 empty] | P |  | P
| Gestionar la Instalación de nueva señalización y planos de evacuación para todas las sedes, areas operativas, distritos y PTAR | Responsable SG-SST, GERENCIA GENERAL Y SUBG ADMIN Y FINANC | [7 empty] | P
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL | Actualizacion del documento del PESV de la empresa | Responsable SG-SST- COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL | [5 empty] | P
| Ejecutar las actividades definidas dentro del PESV | Responsable SG-SST- COMITÉ SEGURIDAD VIAL | [5 empty] | P |  | P |  | P |  | P
| Realizar capacitaciones establecidas en el PESV | Responsable SG-SST- COMITÉ SEGURIDAD VIAL | [5 empty] | P | [7 empty] | P | [5 empty] | P
| Realizar Curso de Manejo Defensivo | Responsable SG-SST- COMITÉ SEGURIDAD VIAL | [5 empty] | P
| Establecer y ejecutar los protocolos y procedimientos que se requieran en el PESV de la empresa | Responsable SG-SST- COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL- JEFES DE AREA | [5 empty] | P |  | P | [11 empty] | P
PLANES DE ACCIÓN | Realizar las actividades propuestas en los planes de accion, las medidas de intervención, plan de acción de los hallazgos encontrados en las investigaciones de accidentes, de las auditorias, de las Inspecciones de seguridad y de las recomendaciones de los informes generados de los programas vigilancia epidemiologica. | Responsable SG-SST y COPASST |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
PLAN DE TRABAJO DE ARL | Programar Actividades conjuntas con la ARL para la prevencion de los riesgos, disminucion de los accidentes y enfermedades laborales. (Seguimiento al Plan de Trabajocon la ARL) | Responsable SG-SST y ARL | [5 empty] | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | P
ELABORÓ: SUGENYS OJEDA JIMENEZ, Responsbale del SGSST Revisó: LUIS ALFONSO APARICIO REYES, Asesor de Gerencia en Gestión Humana Revisó: MARTHA JANETH VILLABONA PABÓN, Subgerente Administrativa y Financiera
Aprobó: RUTH ISLENA ARDILA JAIMES. Gerente Suplente EMPAS SA
# DE ACCIDENTES DE TRABAJO PRESENTADOS
# TOTAL DE TRABAJADORES EN RIESGO
# DE ACTIVIDADES EJECUTADAS X100
# DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS
# DE ENFERMEDADES LABORALES CALIFICADAS
# TOTAL DE TRABAJADORES EN EL PERIODO